## Métricas
PROYECTO: |  | PlanDeElectrificacion
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:10 | 19:25 | 0.010417
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.034722 | 19:26 | 20:10 | 0.030556
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 20:11 | 20:25 | 0.0097222
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | EjercicioOIA |  |  | 20 | 0.0013889 | 20:26 | 20:27 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 11 | 0.00069444
3 | Main |  |  | 10 | 0.0013889 | 20:28 | 20:29 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 42 | 0.00069444
4 | Arista |  |  | 20 | 0.0027778 | 20:30 | 20:32 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 21 | 0.0013889
5 | AristaPonderada |  |  | 20 | 0.0027778 | 20:33 | 20:35 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 14 | 0.0013889
6 | PlanDeElectrificacion |  |  | 150 | 0.024306 | 20:36 | 21:10 | 0.023611 | 4 | 0:05 | 137 | 0.027083
7 | PlanTest |  |  | 50 | 0.0069444 | 21:11 | 21:22 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 53 | 0.0076389
8 | ProfeTest |  |  | 50 | 0.0034722 | 21:46 | 21:50 | 0.0027778 | 0 | 0:00 | 47 | 0.0027778
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 320 | 0.043056 | - | - | 0.038194 | 4 | 0.0034722 | 325 | 0.041667
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 21:22 | 21:45 | 0.015972
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 325
LOC / Hora |  |  | 325
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.231%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.010417 | 9.615%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.030556 | 28.21%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0097222 | 8.974%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.015972 | 14.74%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0034722 | 3.205%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.038194 | 35.26%
Tiempo Total |  |  | 0.10833
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])