## Métricas
PROYECTO: |  | TARZÁN - ALGORITMO DE DIJKSTRA
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 19:10 | 19:32 | 0.015278
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 19:32 | 20:00 | 0.019444
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 20:00 | 20:15 | 0.010417
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Main |  |  | 10 | 0.00069444 | 20:15 | 20:16 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 12 | 0.00069444
3 | Ejercicio OIA |  |  | 20 | 0.0013889 | 20:16 | 20:19 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 19 | 0.0020833
4 | CostoNodo |  |  | 30 | 0.0013889 | 20:19 | 20:21 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 45 | 0.0013889
5 | Vector |  |  | 15 | 0.00069444 | 20:21 | 20:22 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 21 | 0.00069444
6 | Tarzan |  |  | 200 | 0.055556 | 20:22 | 21:30 | 0.047222 | 5 | 0:15 | 109 | 0.057639
7 | Test |  |  | 80 | 0.0034722 | 21:30 | 21:35 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 78 | 0.0034722
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 355 | 0.063194 | - | - | 0.055556 | 5 | 0.010417 | 284 | 0.065972
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 21:35 | 21:50 | 0.010417
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 284
LOC / Hora |  |  | 179.3684
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.761%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.015278 | 12.57%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.019444 | 16%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.010417 | 8.571%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.010417 | 8.571%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.010417 | 8.571%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.055556 | 45.71%
Tiempo Total |  |  | 0.12153
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])